Приложение № 2

«Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | Результат |
| 1. | Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования» | Директор | 28.07.2022 | Приказ |
| 2. | Формирования перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах | Директор | 30.07.2022 | Письмо |
| 3. | Проведение заседания рабочей группы | Директор | 03.08.2022 | Информация, отчеты |
| 4. | Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | Директор | 03.08.2022 | Письмо |
| 5. | Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ | Директор | 25.07.2022 | Письмо |
| 6. | Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах  (по необходимости) | Директор | 07.08.2022 | Приказ |
| 7. | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  (по необходимости) | Директор | 15.08.2022 | Программы, письма согласования |
| 8. | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых мест | Директор | В течение всего срока действия проекта | Свидетельство о повышении квалификации |
| 9. | Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Директор | 01.08.2022 | Информация, СМИ |
| 10. | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку | Директор | 01.08.2022 | Письмо |
| 11. | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Директор | 20.08.2022 | Информация, СМИ |
| 12. | Окончание ремонтных работ | Директор | 15.08.2022 | Акты, мониторинг готовности |
| 13. | Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости | Директор | 01.08.2020 | Лицензия  № 9868 от 25.11.2020г. |
| 14. | Завершение набора детей в соответствии с ученико – местами | Директор | 25.08.2022 | Приказ о зачислении |
| 15. | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях | Начальник Управления образования, директор | 15.09.2022 | Торжественное мероприятие,  Информация СМИ |
| 16. | Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение | Директор | 15.09.2022 | Новости, мастер – классы, мероприятия |